## Sheet1
12.10.2022г.-??.10.2022г.
№	Задача	Описание	Время ПЛАН(ч)	Время ФАКТ(ч)	Статус
	Перед началом	Общие стили, шрифты, медиа	1	1	готово
	Header	Общие стили, шрифты, медиа	1	1,5	готово
	Main	Общие стили, шрифты, медиа	4	6	готово
	Footer	Общие стили, шрифты, медиа	1	2	готово
	Адаптация	адаптация, попытки сделать dropdown меню, попытки сделать бургер меню, исправление косяков	4	20	7/8

	Итого за 4 дня		11	30,5

	Много часов потраченные на dropdown меню и бургер меню не реализованы в полной мере из-за недостатка опыта и отличий между образцом в интернете и реальным макетом. Сделать оба меню пока не вышло, время поджимает, решил сдать пока так и далее два варината: 1) буду дорабатывать это сам; 2) если возьмёте на обучение, надеюсь освоить это с помощью ментора намного быстрее.